[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2014г.                                                                                           № 152-27
г.Зерноград

О «Календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению выборов главы Зерноградского городского поселения Зерноградского района 14 сентября 2014 года 
В соответствии со статьей 12 Областного закона №429-ЗС от 28.12.2005г. «О выборах глав муниципальных образований в Ростовской области», постановлением Избирательной комиссии Ростовской области №67-3 от 17 июня 2014г. «О «Календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению выборов глав муниципальных образований Ростовской области» и о «Календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ростовской области» 14 сентября 2014 года»,
Территориальная избирательная комиссия Зерноградского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить: «Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов главы Зерноградского городского поселения Зерноградского района 14 сентября 2014 года» (Приложение).

2. Настоящее постановление направить Главе Зерноградского района и Главе Зерноградского городского поселения.

3. Разместить данное постановление на интернет-странице территориальной избирательной комиссии.
4. Постановление Территориальной избирательной комиссии Зерноградского района Ростовской области от 16.05.2014г. № 150-7 «О «Календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению выборов главы Зерноградского городского поселения Зерноградского района 14 сентября 2014 года»» считать утратившим силу.
Председатель комиссии




М.Ф.Сергеев

Секретарь комиссии





Н.Н.Каракулькина

Приложение № 1

к постановлению Территориальной

избирательной комиссии

Зерноградского района

от 23 июня 2014 г. № 152-27
Календарный план

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов 

Зерноградского городского поселения 

14 сентября 2014 года
	№ п/п
	Содержание мероприятий
	Срок исполнения
	Дата исполнения
	Закон
	Исполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

	1. 
	Назначение выборов главы муниципального образования 
	Не ранее, чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования
	не ранее 

15 июня 

и не позднее

25 июня 2014 г.
	ч.1, ч.2, ч.3 ст.5 Областного закона 

«О выборах глав муниципальных образований в Ростовской области» (далее Областной закон)
	Представительный орган муниципального образования

	2. 
	Официальное опубликование в СМИ решения о назначении выборов
	Не позднее, чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов.


	
	ч.2 ст.5

Областного закона
	Представительный орган муниципального образования

	3. 
	Начало работы муниципальной 
избирательной комиссии
	Со дня официального опубликования представительным органом сельского поселения решения о назначении выборов
	
	ч.3 ст.15

Областного закона
	Муниципальная избирательная комиссия

	4. 
	Опубликование в СМИ сообщения избирательной комиссии субъекта Р.Ф. о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий
	Одновременно с официальным опубликованием решения о назначении выборов
	(27.06.2014)
	п.12 порядка формирования резерва составов УК и назначения нового члена УК из резерва 
	Муниципальная избирательная комиссия

	5. 
	Направление в территориальную избирательную комиссию предложений в резерв составов участковых комиссий
	Начинается со дня официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается за 50 дней до дня голосования
	
	п.12 порядка формирования резерва составов УК и назначения нового члена УК из резерва составов УК
	Политические партии, общественные объединения, представительные органы муниципальных образований, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы

	6. 
	Внесение изменений в состав участковых комиссий 
	при наступлении оснований указанных в ст.29

№ 67-ФЗ от 12.06.2002
	в сроки установленные ч.11 ст. 29
	ч.6, ч.11, ст. 29

№ 67-ФЗ от 12.06.2002
	Муниципальная избирательная комиссия

	7. 
	Назначение члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса в муниципальную избирательную комиссию
	Со дня представления документов для регистрации
	
	ст. 16 

Областного закона
	Кандидаты

	8. 
	Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в участковые избирательные комиссии
	После регистрации кандидата
	
	ст. 16 

Областного закона
	Кандидаты

	ГЛАСНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ

	9. 
	Реализация права присутствия при проведении голосования в участковой избирательной комиссии
	С момента начала работы участковой комиссии в день голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей комиссией протокола об итогах голосования, а равно при повторном подсчете голосов избирателей
	
	ч.3 ст.17
Областного закона
	Наблюдатели, международные наблюдатели, члены вышестоящих комиссий и работники их аппаратов, зарегистрированный кандидат, его доверенное лицо, представители СМИ 

	10. 
	Реализация права присутствия при проведении досрочного голосования в территориальной избирательной комиссии
	В дни проведения досрочного голосования 
	
	ч.3 ст.30
Федерального закона
	Наблюдатели, международные наблюдатели, члены вышестоящих комиссий и работники их аппаратов, зарегистрированный кандидат, его доверенное лицо 

	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

	11. 
	Опубликование в СМИ списков избирательных участков
	Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования
	не позднее

4 августа 2014
	ч.7 ст. 19 

№ 67-ФЗ от 12.06.2002 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав…»

(далее Федеральный закон)
	Глава муниципального образования

	СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

	12. 
	Направление сведений в избирательную комиссию муниципального образования о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей
	Сразу после официального опубликования решения о назначении выборов


	
	ч.9 ст.7

Областного закона
	Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, командиры воинских частей

	13. 
	Составление списка избирателей по каждому избирательному участку
	Не позднее чем за 12 дней до дня голосования
	не позднее

1 сентября 2014
	ч.10 ст.7

Областного закона
	Муниципальная избирательная комиссия

	14. 
	Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям
	Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования
	не позднее

3 сентября 2014
	ч.16 ст.7

Областного закона
	Муниципальная избирательная комиссия

	15. 
	Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения
	за 10 дней до дня голосования
	с 

3сентября 2014
	ч.18 ст.7

Областного закона
	Участковые комиссии

	16. 
	Уточнение списка избирателей участковой избирательной комиссией 
	за 10 дней до дня голосования
	с 

3 сентября 2014
	ч.18 ст.7

Областного закона
	Участковые комиссии

	17. 
	Представление в муниципальную избирательную комиссию сведений о гражданах, обладающих активным избирательным правом на выборах, которые будут находиться в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки
	Не позднее, чем за 4 дня до дня голосования
	не позднее

9 сентября

2014
	ч.20 ст.7

Областного закона
	Руководители больниц, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания

	18. 
	Направление в соответствующую участковую избирательную комиссию сведений о гражданах, обладающих активным избирательным правом, находящихся в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки
	Сразу после получения сведений
	
	ч.20 ст.7

Областного закона
	Муниципальная избирательная комиссия

	19. 
	Направление в УИК личного письменного заявления о включении избирателя в список избирателей избирательного участка по месту временного пребывания
	Не позднее, чем за три дня до дня голосования
	не позднее

10 сентября

2014
	ч. 22 ст.7

Областного закона
	Лица, указанные в ч. 22 ст.7 Областного закона, обладающие активным избирательным правом

	20. 
	Проверка заявления гражданина Р.Ф., обладающего активным избирательным правом на выборах, о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей.
	В течение 24 часов, а в день голосования в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования
	
	ч. 21 ст.7

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	21. 
	Подписание списка избирателей участковой избирательной комиссией 
	Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования

и в день голосования
	не ранее 19-00 часов и не позднее 20-00 часов

13 сентября 2014

После внесения данных в список
	ч. 17 ст.7

Областного закона

ч. 6 ст.55

Областного закона
	Участковые избирательные  комиссии

	22. 
	Рассмотрение жалобы на решение участковой избирательной комиссии по вопросу не включения либо исключения избирателей из списка избирателей
	В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно
	
	ч.21 ст.7

Областного закона
	Муниципальная избирательная комиссия, суд (по месту нахождения участковой комиссии)

	ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ. СТАТУС КАНДИДАТОВ

	23. 
	Начало выдвижения кандидатов 
	со дня официального 

опубликования решения о назначении выборов
	
	ч.4 ст.19

Областного закона
	Гражданин РФ путем самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением 

	24. 
	Проверка достоверности сведений о кандидатах, представленных в муниципальную комиссию:

1) В заявлении кандидата:
а) Паспортные данные;

б) Сведения о судимости;

г) Гражданство;

д) О профессиональном образовании;
е) Основное место работы;

ж) Является  ли депутатом;

з) Статус в избирательном объединении;

2) Сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе.
	В течение десяти дней с момента получения представления

В течение двадцати дней с момента получения представления
	
	ч.9 ст.20

Областного закона

	Соответствующие органы

	25. 
	Проверка сведений, представленных за десять и менее дней до дня голосования
	Срок устанавливает муниципальная комиссия
	
	ч.9 ст.20

Областного закона
	Соответствующие органы

	26. 
	Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов
	Со дня, следующего за днем получения территориальной (муниципальной) избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата
	
	ч.2, ч.5 ст.23

Областного закона
	Дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет

	27. 
	Последний срок

представления документов

для регистрации
	Не позднее, чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов
	не позднее 

18-00 01.08.2014
	ч.1 ст.24

Областного закона
	Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения

	28. 
	Сообщение муниципальной комиссии о результатах проверки сведений, содержащихся в подписных листах
	В течение пяти дней 
	
	п.2 ст. 25

Областного закона
	Соответствующие органы

	29. 
	Передача кандидату копии протокола о проверке подписных листов,

если в результате проверки кандидату может быть отказано в регистрации, то с копией протокола выдаются копии ведомостей проверки подписных листов
	Не позднее, чем за двое суток до заседания территориальной (муниципальной) избирательной комиссии
	
	п.13 ст.25

Областного закона
	Муниципальная избирательная комиссия

	30. 
	Извещение кандидатов о выявлении неполных сведений о кандидатах, отсутствии каких либо копий документов или несоблюдение требований закона к оформлению документов
	Не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии
	
	п.1.1 ч.1 ст.38 Федерального закона
	Муниципальная избирательная комиссия

	31. 
	Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем в соответствии с требованием закона, а также предоставление недостающих копий документов
	Не позднее, чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	
	п.1.1 ч.1 ст.38 Федерального закона
	Кандидаты 

	32. 
	Принятие решения муниципальной избирательной комиссией о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата
	В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов
	
	ч.2 ст. 26

Областного закона
	Муниципальная избирательная комиссия

	33. 
	Окончание регистрации кандидатов на должность главы муниципального образования
	В течение 10 дней после окончания приема необходимых для регистрации документов в соответствии с ч.1 ст.24 Областного закона
	10 августа

2014
	ч. 2 ст. 26

Областного закона
	Муниципальная избирательная комиссия

	34. 
	Выдача удостоверения о регистрации (удостоверение зарегистрированного кандидата) с указанием даты и времени
	После заседания комиссии
	
	п.8 ст.26

Областного закона
	Муниципальная избирательная комиссия

	35. 
	Передача данных о зарегистрированных кандидатах в соответствии с ч.5 ст.50 Областного закона:

а) в Избирательную комиссию РО

б) в СМИ


	Немедленно

В двухдневный срок после регистрации кандидата
	
	ч.9 ст. 26

Областного закона
	Муниципальная избирательная комиссия

	36. 
	Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения в случае отказа в регистрации
	В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации
	
	ч.5 ст.26

Областного закона


	Муниципальная избирательная комиссия

	37. 
	Представление в муниципальную избирательную  комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры
	Не позднее, чем за пять дней до дня голосования,

а при возникновении вынуждающих обстоятельств – не позднее, чем за один день до дня голосования
	не позднее

08 сентября

2013

не позднее 

12 сентября

2014
	ч.10 ст. 26

Областного закона
	Кандидаты на должность главы муниципального образования

	38. 
	Отзыв выдвинутого кандидата по решению органа избирательного объединения
	Не позднее, чем  за пять дней до дня голосования
	не позднее

08 сентября

2014
	ч.11 ст. 26

Областного закона
	Орган избирательного объединения

	39. 
	Уведомление об аннулировании регистрации кандидата
	Немедленно
	
	ч.12 ст. 26

Областного закона
	Муниципальная избирательная комиссия

	40. 
	Представление в МИК заверенной копии приказа об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей
	Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации
	
	ч.2 ст.28

Областного закона
	Лица, указанные в ч.2 ст.29 Областного закона

	41. 
	Кандидат утрачивает свои права и освобождается от обязанностей, связанных со статусом кандидата, за исключением обязанностей, предусмотренных ч.9 ст.47 Областного закона
	С момента официального опубликования (обнародования) общих данных о результатах выборов, а при досрочном выбытии – с даты выбытия
	
	ч.5 ст.29

Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	42. 
	Регистрация доверенных лиц кандидатов

 (до пяти доверенных лиц)
	В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата  и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом
	
	ч.1 ст. 30

Областного закона
	Муниципальная избирательная комиссия

	43. 
	Прекращение полномочий доверенных лиц
	Прекращаются по решению кандидата либо вместе с утратой статуса, назначивших их кандидатов
	
	ч. 4 ст.30

Областного закона
	Доверенные лица зарегистрированных кандидатов

	44. 
	Представление избранным кандидатом в муниципальную избирательную комиссию копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей несовместимых со статусом главы муниципального образования
	В пятидневный срок после извещения территориальной избирательной комиссией о результатах выборов
	до 20 сентября 2014
	ч. 22 ст. 57

Областного закона
	Избранный кандидат

	ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.

	45. 
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования
	Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования
	не позднее

3 сентября

2014
	ч.2 ст. 51
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	46. 
	Доведение до сведения избирателей сведения о кандидатах, представленных при выдвижении в объёме установленным муниципальной комиссией
	
	
	ч.10 ст. 20

Областного закона
	Муниципальная избирательная комиссия

	47. 
	Направление в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений
	по итогам проведённой проверки
	
	ч.11 ст. 20

Областного закона
	Муниципальная избирательная комиссия

	48. 
	Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
	Периодически до дня голосования 
	
	ч.8 ст.47

Областного закона
	ТИК

	49. 
	Публикация в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
	Периодически до дня голосования на выборах
	в течение трех дней со дня получения из МИК
	ч.8 ст.47

Областного закона
	СМИ

	50. 
	Передача в СМИ копий финансовых отчётов зарегистрированных кандидатов
	Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления
	
	ч. 10 ст.47

Областного закона
	Муниципальная избирательная комиссия

	ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

	51. 
	Агитационный период
	Начинается со дня выдвижения кандидатов
Прекращается в ноль часов за одни сутки до дня голосования
	Со дня выдвижения кандидатов и до 00.00 час. 
13 сентября

2014
	ч.1 ст.36

Областного закона
	Граждане РФ, избирательные, общественные объединения

	52. 
	Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях
	Начало агитации  - за 28 дней до дня голосования.

Окончание агитации – в ноль часов за одни сутки до дня голосования
	с 16 августа

до 00.00 час.

13 сентября

2014 
	ч.2 ст. 36

Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	53. 
	Опубликование соответствующей организацией, предпринимателями сведений о размере и других условий оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление в муниципальную избирательную комиссию
	не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	(не позднее 25.07.2014)
	п. 2 ст.41

Областного закона
	Организация, индивидуальные предприниматели, изготавливающие печатные агитационные материалы

	54. 
	Предоставление в МИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также государственных и муниципальных периодических печатных изданий,  которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь
	Не позднее, чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов
	
	ч. 8 ст. 34

Областного закона
	Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций  по регистрации СМИ

	55. 
	Опубликование в СМИ перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации
	После получения перечня из соответствующих органов исполнительной власти, осуществляющих гос. поддержку в области средств массовой информации, органов местного самоуправления
	
	ч.7 ст.34

Областного закона
	Муниципальная избирательная комиссия

	56. 
	Декларирование общего объема печатной площади, предоставляемой периодическим печатным изданием бесплатно
	Не позднее чем через 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов
	(не позднее 15.07.2014)
	ч.3 ст.39

Областного закона
	Редакции периодических печатных изданий

	57. 
	Опубликование в периодическом печатном издании сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление в МИК сведений вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь
	Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	(не позднее 25.07.2017)
	ч.6 ст. 37

Областного закона
	Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий

	58. 
	Выделение по предложению МИК специальных мест для размещения агитационных материалов на территории избирательных участков
	Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования
	не позднее 

14 августа

2014
	ч.8 ст.41

Областного закона
	Органы местного самоуправления

	59. 
	Подача зарегистрированными кандидатами письменной заявки в МИК на участие в жеребьевке по распределению эфирного времени на каналах телевидения и радио
	Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидатов
	не позднее 

14 августа

2013
	ч.6 ст.38

Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	60. 
	Проведение жеребьёвки по распределению эфирного времени на каналах телевидения и радио, при наличии заявки
	Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидата
	не позднее 

14 августа

2013
	ч.6 ст.38

Областного закона
	Муниципальная избирательная комиссия с участием представителей соответст.организаций телерадиовещания

	61. 
	Публикация в СМИ графика распределения эфирного времени между кандидатами
	
	
	ч.6 ст.38 

Областного закона
	Муниципальная избирательная комиссия ИЛИ 

соответст.организации телерадиовещания

	62. 
	Подача зарегистрированными кандидатами письменной заявки в редакцию периодического печатного издания на участие в жеребьевке
	Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидатов
	не позднее 

14 августа

2013
	ч.4 ст. 39

Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	63. 
	Проведение жеребьевки по распределению печатной площади между зарегистрированными кандидатами, подавшими заявки
	Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидатов
	не позднее 

14 августа

2014
	ч.4 ,5 ст.39

Областного закона
	Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц

	64. 
	Перечисление в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади
	Не позднее, чем за два дня до дня представления эфирного времени, опубликования 
	
	ч.10 ст.38

ч.13 ст.39 

Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	65. 
	Осуществление безналичного платежа стоимости эфирного времени, печатной площади
	Не более двух операционных дней в пределах РО и не более пяти операционных  дней в пределах РФ
	
	ч.11 ст.38

ч.14 ст.39 

Областного закона
	Кредитная организация

	66. 
	Направление в соответствующие редакции периодических печатных изданий, организаций телерадиовещания отказа от использования печатной площади и эфирного времени после проведения жеребьёвки
	Не позднее, чем за 3 дня до дня публикации, выхода в эфир
	
	ч.8 ст.38

ч.9 ст.39

Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	67. 
	Рассмотрение заявлений зарегистрированных кандидатов о выделении им помещений для проведения встреч с избирателями
	В течение 3 дней со дня их подачи
	
	ч. 5 ст.40

Областного закона
	Гос.органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений

	68. 
	Обязательное уведомление в письменной форме муниципальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения, об условиях на которых оно было предоставлено
	Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения
	
	ч.4 ст.40

Областного закона
	Собственник помещения, владелец помещения

	69. 
	После получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, необходимо разместить информацию в сети «Интернет" или иным способом довести ее до сведения других зарегистрированных кандидатов
	В течение двух суток с момента получения уведомления 
	
	ч.4.1 ст.40

Областного закона
	Муниципальная избирательная комиссия

	70. 
	Опубликование  предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидата, который зарегистрирован ТИК; не менее чем в одном государственном или муниципальном периодическом печатном издании, а так же размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
	Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования
	не позднее 

3 сентября 2014
	ч. 11 ст. 35

Областного закона
	Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата

	71. 
	Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий
	В сроки установленные законодательством Р.Ф.
	
	ч.2 ст. 40

Областного закона
	Органы местного самоуправления

	72. 
	Оповещение всех зарегистрированных кандидатов о времени и месте их встречи с избирателями из числа военнослужащих за пределами воинской части
	Не позднее, чем за 3 дня до проведения встречи
	
	ч. 7 ст. 40

Областного закона
	Командир воинской части совместно с соответствующей комиссией

	73. 
	Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения
	В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования
	с 09 сентября 

2014
	ч.3 ст.33

Областного закона
	СМИ, граждане, зарегистрированные кандидаты, организации проводящие опросы

	ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

	74. 
	Выделение из местного бюджета средств на подготовку и проведение выборов
	Не позднее, чем в 10-ти дневный срок с момента официального опубликования решения о назначении выборов
	
	ч.1 ст.43

Областного закона
	Представительный орган муниципального образования

	75. 
	Представление в муниципальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на выборы
	Не позднее чем через 10 дней со дня голосования
	не позднее

25 сентября 2014
	ч. 3 ст. 43

Областного закона
	Участковые избирательные  комиссии

	76. 
	Представление в представительный орган местного самоуправления отчета о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на выборы
	Не позднее, чем через 45 дней со дня голосования
	не позднее

30 октября 2014
	ч. 3 ст. 43

Областного закона
	Муниципальная избирательная комиссия

	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ

	77. 
	Выдача разрешения кандидату на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда
	В течение трех дней после получения уведомления о выдвижении кандидата
	
	ч.2 ст.45

Областного закона
	 Муниципальная избирательная комиссия

	78. 
	Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда
	До представления в муниципальную комиссию документов для регистрации после письменного уведомления муниципальной избирательной

комиссии о выдвижении данного кандидата 
	со дня выдвижения до представления документов на регистрацию
	ч.1 ст.45

Областного закона
	Кандидаты на должность главы муниципального образования

	79. 
	Создание в обязательном порядке кандидатами собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании
	В период после письменного уведомления муниципальной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для регистрации в указанной комиссии
	со дня

выдвижения до представления документов на регистрацию
	ч.1 ст.44
Областного закона
	Кандидаты на должность главы муниципального образования

	80. 
	Представление кандидатом уведомления о не создании своего избирательного фонда (при условии, что число избирателей в муниципальном образовании  не превышает пять тысяч избирателей и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится)
	В период после письменного уведомления  муниципальной избирательной комиссии о выдвижении и до представления документов для регистрации в указанной комиссии
	со дня

выдвижения до представления документов на регистрацию
	ч.1 ст.44
Областного закона
	Кандидаты на должность главы муниципального образования

	81. 
	Предоставление по требованию кандидата и муниципальной  избирательной комиссии информации о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете
	В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно
	
	ч.7 ст.47

Областного закона
	Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет 

	82. 
	Продление срока финансовых операций, после дня голосования, на основании ходатайства кандидата
	Не более, чем на десять дней
	
	ч.5 ст.45

Областного закона
	Муниципальная избирательная комиссия

	83. 
	Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах:

а) гражданам, юридическим лицам;

б) в доход местного бюджета.
	После дня голосования

По истечении 60 дней со дня голосования
	14 ноября 2014
	ч.11ст.47

Областного закона
	Кандидаты.
Кредитная организация по письменному указанию МИК

	84. 
	Представление кандидатами в муниципальную избирательную комиссию финансовых отчетов:

Первый финансовый отчет

Итоговый финансовый отчет


	Одновременно с представлением документов для регистрации

Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов
	не позднее

19 октября 2014
	ч.9 ст.47

Областного закона
	Кандидаты

	85. 
	Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов
	Не позднее, чем через 5 дней со дня их поступления
	
	ч. 10 ст.47

Областного закона
	Муниципальная избирательная комиссия

	КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ СЛУЖБЫ

	86. 
	Выделение по запросу муниципальной избирательной комиссии специалистов из государственных и иных органов и учреждений, включая Центральный банк Российской Федерации, Сберегательный банк Российской Федерации, в распоряжение комиссии 
	Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	не позднее

25 июля 2014
	ч.2 ст. 48
Областного закона
	Государственные и иные органы и учреждения, включая Центральный банк Российской Федерации, Сберегательный банк Российской Федерации

	87. 
	Командирование своих специалистов для работы в контрольно-ревизионной службе при муниципальной комиссии
	На срок не менее двух месяцев
	до

17 октября 2014
	ч.2 ст. 48

Областного закона
	Государственные и иные органы и учреждения, включая Центральный банк Российской Федерации, Сберегательный банк Российской Федерации

	БЮЛЛЕТЕНЬ

	88. 
	Утверждение формы бюллетеней, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней
	Не позднее, чем за 25 дней до дня голосования
	не позднее

19 августа

2014
	ч.4 ст. 50

Областного закона
	Избирательная комиссия Ростовской области

	89. 
	Утверждение текста и числа изготовляемых бюллетеней
	Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования
	не позднее

24 августа

2014
	ч.4 ст.63
Федерального закона
	Муниципальная избирательная комиссия

	90. 
	Изготовление бюллетеней
	Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования
	не позднее

31 августа
2014
	ч.9 ст. 50

Областного закона, 


	Муниципальная избирательная комиссия

	91. 
	После размещения заказа на изготовление бюллетеней комиссия должна принять решение о месте и времени получения бюллетеней
	Не позднее, чем за два дня

до получения бюллетеней из типографии
	
	ч.10 ст.50

Областного закона
	Муниципальная избирательная комиссия

	92. 
	Передача бюллетеней муниципальной избирательной комиссии по акту из типографии
	Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования
	не позднее

1 сентября

2014
	ч.10 ст. 50

Областного закона
	Муниципальная избирательная комиссия

	93. 
	Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям 
	Не ранее чем за один день

до дня голосования
	не позднее

12 сентября

2014
	ч.13 ст.63

Федерального закона
	Муниципальная избирательная комиссия

	ГОЛОСОВАНИЕ

	94. 
	Досрочное голосование в помещении муниципальной комиссии
	Не ранее, чем за 10 дней до дня голосования
	с

3 сентября
и

до 16-00 час.

13 сентября 2014
	ч.13 ст.63

Федерального закона;

Постановление ЦИК России от 04.06.2014г. №233/1480-6
	Муниципальная избирательная комиссия

	95. 
	Регистрация всех поданных заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования,

прекращение приема заявлений избирателей о голосовании вне помещения для голосования
	В любое время в течении 10 дней до дня голосования,

не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования
	с 4 сентября

2014

и

не позднее

14-00 час.

14 сентября 2014
	ч.5 ст.53

Областного закона
	Участковые избирательной комиссии

	96. 
	Голосование на выборах
	с 8.00 до 20.00 в день голосования
	14 сентября

2014
	ч.1 ст.51

Областного закона
	Участковые избирательной комиссии

	97. 
	Определение количества переносных ящиков для голосования в УИК 
	В соответствии с требованиями Федерального закона
	
	ч. 8 ст.66
Федерального закона
	Муниципальная избирательная комиссия

	ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ.

	98. 
	Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования
	Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования
	
	ч. 2 ст.55

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	99. 
	Проведение итогового заседания, на котором рассматриваются жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей и подписание протокола об итогах голосования
	После проведения всех необходимых действий и подсчетов
	
	ч. 23 ст. 55

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	100. 
	Выдача по требованию члена участковой комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в ч.3 ст17 Областного закона заверенной копии протокола об итогах голосования. 
	Немедленно после подписания протокола об итогах голосования 
	
	ч.26 ст.55

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	101. 
	Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования на избирательном участке в муниципальную избирательную комиссию
	Незамедлительно после подписания и выдачи заверенных копий протокола об итогах голосования лицам, имеющим право на получение этих копий
	
	ч.27 ст.55

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	102. 
	Определение результатов выборов
	Не позднее трех дней со дня голосования
	не позднее 

17 сентября 2014
	ч.1 ст. 57

Областного закона
	Муниципальная избирательная комиссия

	103. 
	Выдача по требованию лиц, указанных в ч.3 ст17 Областного закона заверенной копии протокола о результатах выборов 
	После подписания протокола о результатах выборов 
	
	ч.8 ст.56
Областного закона
	Муниципальная избирательная комиссия

	104. 
	Направление общих данных о результатах выборов в СМИ
	В течение одних суток после определения результатов выборов
	
	ч.2 ст.59
Областного закона
	Муниципальная избирательная комиссия

	105. 
	Представление избранным кандидатом в муниципальную избирательную комиссию копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей несовместимых со статусом главы муниципального образования
	В пятидневный срок после извещения муниципальной избирательной комиссией о результатах выборов
	
	ч.22 ст.57

Областного закона
	Избранный кандидат

	106. 
	Уничтожение копии второго экземпляра протокола:

а) участковой избирательной комиссии (об итогах голосования);

б) муниципальной избирательной комиссии (о результатах выборов).
	Через семь дней после дня голосования

Через 10 дней 

после дня голосования
	22 сентября 2014

25 сентября 2014
	ч.28 ст.55

Областного закона

ч.13 ст.57

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

Муниципальная избирательная комиссия

	107. 
	Официальное опубликование полных данных о результатах выборов, содержащихся в протоколе МИК 
	Не позднее 2-х недель со дня голосования
	не позднее

28 сентября 

2014
	ч.3 ст.59
Областного закона
	Муниципальная избирательная комиссия

	108. 
	Официальное опубликование итогов голосования в объеме данных, которые содержатся в протоколах участковых избирательных комиссий
	В течение двух месяцев со дня голосования
	не позднее 

13 ноября 2014
	ч.3 ст.59
Областного закона
	Муниципальная избирательная комиссия, СМИ

	РАССМОТРЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ  КОМИССИЯМИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

	109. 
	Рассмотрение избирательными комиссиями, поступивших в ходе избирательной кампании, обращений граждан на нарушения избирательного законодательства
	В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования. 

В день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно
	
	ч.3 ст.9

Областного закона
	Избирательные комиссии



	110. 
	Рассмотрение избирательными комиссиями, поступивших в ходе избирательной кампании, обращений граждан о нарушении закона, требующих дополнительной проверки
	Не позднее чем в десятидневный срок
	
	ч.3 ст. 9

Областного закона
	Избирательные комиссии

	111. 
	Проведение соответствующих проверок и пресечение нарушений закона правоохранительными органами, органами исполнительной власти по представлениям  избирательных комиссий.

Если факты, указанные в представлении, требуют дополнительной проверки
	В пятидневный срок, а если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно.

 Не позднее чем в десятидневный срок
	
	ч.4 ст.9

Областного закона


	Правоохранительные органы и

органы исполнительной власти

	ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ

	112. 
	Передача документов, указанных в ч.28 ст.55 Областного закона и печати в муниципальную избирательную комиссию
	В течении трех дней после дня голосования
	по 
17 сентября 2014
	ч.28 ст. 55

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	113. 
	Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие комиссии или архив, уничтожение указанных документов
	В порядке установленном постановлением Избирательной комиссии Ростовской области
	
	ч.4 ст.61 

Областного закона
	Муниципальная избирательная комиссия

	114. 
	Хранение бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей
	Один год со дня результатов выборов 
	
	ч.3 ст.61 

Областного закона
	Муниципальная избирательная комиссия

	115. 
	Хранение протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц территориальной (муниципальной) избирательной комиссии
	Один год со дня официального опубликования решения о назначении даты новых выборов 
	
	ч.3 ст.61 

Областного закона
	Муниципальная избирательная комиссия


