[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 апреля  2012г.                                                                                                       № 66-1
г.Зерноград

О «Календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению выборов органов местного самоуправления городского и сельских поселений в Зерноградском районе»

В соответствии со ст. 5 Областного закона №429-ЗС от 29.12.2005г.  «О выборах глав муниципальных образований в Ростовской области», статьей 5 Областного закона №645-ЗС от 8.08.2011г. «О выборах представительных органов муниципальных образований в Ростовской области»  в единый день голосования планируется назначение выборов органов местного самоуправления городского  и сельских поселений на 14 октября 2012 года. В целях выполнения календарных сроков избирательных процедур проведения указанных выборов,

Территориальная избирательная комиссия Зерноградского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить: «Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов органов местного самоуправления городского и сельских поселений в Зерноградском районе» (Приложение №1).

2.  Настоящее постановление направить главам муниципальных образований, расположенных на территории Зерноградского района.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на секретаря комиссии Каракулькину Н.Н.
Председатель комиссии





М.Ф. Сергеев

Секретарь комиссии






Н.Н. Каракулькина
Приложение №1 к постановлению

территориальной избирательной комиссии 

Зерноградского района

от 10 апреля 2012 г.  № 66-1
Календарный план 

основных мероприятий ТИК Зерноградского района по подготовке и проведению выборов Глав  и депутатов Собраний депутатов

 городского и сельских поселений Зерноградского района 14 октября 2012года.
	Содержание мероприятия
	Исполнители
	Статья ОЗ
	Сроки

	1. Образование избирательных округов по выборам депутатов представительных органов:



	-- определение схемы избирательных округов
	ТИК
	Ст. 8 п.2 Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г
	Не позднее, чем за 161 день до дня голосования. 

Не позднее 5  мая 2012г

	-- утверждение схемы избирательных округов и определение количества голосов, которое имеет избиратель при голосовании
	Собрание депутатов поселения
	Ст. 8 п.2 Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г
	Не позднее, чем за 101 день до дня голосования. 

Не позднее 4 июля 2012г

	-- опубликование схемы избирательных округов 
	Собрание депутатов поселения
	Ст. 8 п.7 Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г
	Не позднее чем через 5 дней после ее утверждения

	2. Назначение выборов, выдвижение кандидатов, сдача документов на регистрацию:



	-- назначение даты выборов главы поселения
	Собрание депутатов поселения
	Ст. 5 п.2 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.
	Не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования, 

15-25 июля 2012г.

	-- опубликование решения о назначении даты выборов главы поселения
	Собрание депутатов поселения
	Ст. 5 п.2 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.
	Не позднее чем через пять дней со дня принятия  

Не позднее 31 июля 2012г.

(27 июля 2012г.)

	-- назначение даты выборов депутатов Собраний депутатов 

 Зерноградского городского и семи сельских поселений
	Собрание депутатов городского и сельских поселений
	Ст. 5 п.2 Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования, 

15-25 июля 2012г.

	-- опубликование решения о назначении даты выборов депутатов Собраний депутатов  Зерноградского городского и семи сельских поселений
	Собрание депутатов городского и сельских поселений
	Ст. 5 п.2 Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Не позднее чем через пять дней со дня принятия  

Не позднее 31 июля 2012г.

(27 июля 2012г.)

	--начало выдвижения кандидатов на должность главы поселения
	кандидаты
	Ст. 19 п.4  Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.
	Со дня официального опубликования решения о назначении выборов

	--начало выдвижения кандидатов в депутаты  Собраний депутатов  Зерноградского городского и семи сельских поселений
	кандидаты
	Ст. 21 п.7  Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	Не ранее чем за 63 дня до дня голосования (11.08.12г.)

	--начало сбора подписей избирателей в поддержку своего выдвижения кандидатом
	кандидаты
	Ст. 23 п.2 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 27 п.2 Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г
	Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении

	-- последний срок предоставления документов на регистрацию кандидатов на должность главы поселения и кандидатов в депутаты
	кандидаты
	Ст. 24 п.1 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 28  п.4 Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	Не позднее, чем за 43 дня до дня голосования

 До 18.00. 31 августа  2012 года

	-- окончание регистрации кандидатов на должность главы поселения и кандидатов в депутаты
	ТИК
	Ст. 26 п.2 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 30 п.4 Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	В течении 10 дней с момента сдачи документов на регистрацию

	-- выдача решения об отказе в регистрации кандидатом на должность главы поселения и кандидатом в депутаты
	ТИК
	Ст. 26 п.5 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 30 п.8  Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	В течении одних суток с момента принятия решения

	--представление в избирательную комиссию приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей (для лиц замещающих государственные или муниципальные должности)
	Зарегистрированные кандидаты
	Ст. 28 п.2 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 32 п.2  Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидатом

(в округе с числом избирателей менее 5000 чел. не обязательно)

	-- передача сведений о зарегистрированном кандидате на должность главы поселения и кандидатом в депутаты в СМИ и ИкРо
	ТИК
	Ст. 26 п.9 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 30  п.14  Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г
	В двухдневный срок с момента регистрации кандидата

	· назначение члена комиссии с правом совещательного голоса в ТИК

· назначение члена комиссии с правом совещательного голоса в УИК
	Кандидаты 
	Ст. 16  Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 18  Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	С момента сдачи документов на регистрацию

С момента регистрации

	-- назначение кандидатом на должность главы поселения и кандидатом в депутаты до 5-ти доверенных лиц
	Кандидаты
	Ст. 30 п.1 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 34 п.1 Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	С момента выдвижения

	--предоставление в ТИК заявления о снятии своей кандидатуры
	Кандидаты
	Ст. 26 п.10 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 30 п.15 Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	Не позднее, чем за пять дней до дня голосования

Не позднее 8 октября 2012г.

	3. Учет и списки избирателей, образование избирательных участков:



	-- передача в ТИК уточненных сведений об избирателях для составления списков избирателей
	Глава района
	Ст. 7 п.9  Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 7 п.9  Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	Сразу после официального опубликования решения о назначении выборов

	--образование избирательных участков
	Глава поселения
	Ст. 8 п.2  Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 10 п.2  Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Не позднее, чем за 50 дней до дня голосования

Не позднее 

24 августа  2012 года

	--опубликование в СМИ списков и границ избирательных участков
	Глава поселения
	Ст. 8 п.6  Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 10 п.6  Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования

Не позднее 29 августа  2012 года

(24 августа  2012 года)

	-- составление списков избирателей по каждому избирательному участку
	ТИК,

ОИК
	Ст. 7 п.14  Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 7 п.10  Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	Не позднее 

21 сентября  2012 года

	-- передача первого экземпляра списков избирателей в УИК
	ТИК
	Ст. 7 п.16  Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 7 п.16  Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования

Не позднее 23 сентября  2012 г 

(16 или 22 сентября  2012г.)

	-- представление списков избирателей для ознакомления избирателей и их уточнения
	УИК
	Ст. 7 п.18  Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 7 п.18  Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	за 20 дней до дня голосования

с  23 сентября  2012 года

	-- окончательное оформление списков избирателей
	УИК
	Ст. 7 п.17  Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 7 п.17  Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	Не ранее 18 часов и не позднее 19 часов

13 октября  2012 года

	4. Избирательные комиссии, проводящие выборы:



	--опубликование решения ТИК об исполнении полномочий окружных избирательных комиссий, по согласованию с ИкРо
	ТИК
	Ст. 12 п.3  Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	Не позднее, чем за 97 дней до дня голосования

Не позднее 9 июля 2012г. (6.07.12г)

	-- опубликование в СМИ сообщения о приеме предложений для формирования УИК
	ТИК
	Ст. 10 п.4  Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 12 п.4  Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	Одновременно с опубликованием границ избирательных участков

Не позднее 27 августа 2012г.

(22 августа 2012г)

	-- прием предложений в состав формируемых УИК
	ТИК
	Ст. 10 п.4  Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 12 п.4  Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	В течение 10 дней с момента опубликования

	-- формирование УИК
	ТИК
	Ст. 10 п.4  Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 12 п.4  Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	 Не ранее чем за 30 дней и не позднее, чем за 28 дней до дня голосования

13- 15 сентября 2012г

	-- начало работы участковых избирательных комиссий
	
	
	С 16 сентября 2012 года

	5. Информирование и предвыборная агитация

	-- информирование избирателей о ходе избирательной кампании, гласность в деятельности комиссий
	Комиссии, СМИ
	
	Сог. ст. ОЗ



	-- общий агитационный период-начало и прекращение агитации
	Кандидаты
	Ст. 36 п.1  Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 40  п.1  Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	С момента выдвижения до

0ч 13 октября 2012г.

	-- предвыборная агитация в СМИ
	
	Ст. 36 п.2  Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 40 п.2  Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Начинается за 28 дней и заканчивается в ноль часов за одни сутки до дня голосования

Не ранее 15 сентября  2012 г и не позднее 0 ч. 13 октября 2012г

	-- опубликование редакциями СМИ об условиях предвыб. агитации в СМИ
	редакции
	Ст. 37 п.6  Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 41 п.6  Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов

Не позднее 27 августа  2012г.

	-- уведомление ТИК о готовности предоставить   печатную площадь для проведения предвыборной агитации и сведений о размерах и других условиях оплаты предвыборной  агитации
	редакции
	Ст. 37 п.6  Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 41  п.6  Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов

Не позднее  17 августа  2012г.

	-- жеребьевка по распределению эфирного времени и печатной площади в СМИ
	редакции
	Ст. 38,39  Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 42,43  Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	Не позднее 3-х дней по завершении регистрации кандидатов

	--определение помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, пригодных для встреч кандидатов с избирателями 
	Глава поселения
	Ст. 40 п.1   Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 41п.1  Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	Не позднее 

15 августа 2012г.



	--рассмотрение заявлений о выделении помещений,  находящихся в государственной или муниципальной собственности, для встреч с избирателями кандидатов и их доверенных лиц 
	Собственники владельцы помещений, находящихся в государств. и муницип. Собств.
	Ст. 40 п.5   Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 44 п.6   Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	в течение  3-х дней

со дня подачи заявления

	-- уведомление ТИК о факте предоставления  помещения для встречи зарегистрированному кандидату с избирателями, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течении агитационного периода  другим зарегист. канд.
	Собственники владельцы помещений
	Ст. 40 п.4   Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 44 п.4   Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения

	-- рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий связанных с выборами глав и депутатов
	Органы м/о
	Ст. 40 п.2   Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 44 п.2   Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	В соответствии с законодательством Российской Федерации

	-- выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных материалов на территории каждого избирательного участка
	Глава поселения
	Ст. 41 п.8   Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 45 п.7   Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования

Не позднее 

13 сентября  2012г.

	6. Обеспечение возможности голосования, определение результатов голосования:



	--оповещение избирателей о времени и месте голосования
	ТИК, УИК
	Ст. 51 п.2  Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 55 п.2  Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	Не позднее, чем за 20 дня до дня голосования

Не позднее  23 сентября 2012г

	-- утверждение текста и числа избирательных бюллетеней по выбора главы
	ТИК
	Ст. 50 п.4  Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.


	Не позднее, чем за 29 дня до дня голосования

До 12 сентября 2012

	-- утверждение текста и числа избирательных бюллетеней по выборам депутатов
	ТИК
	Ст. 54 п.7 Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования

Не позднее  23 сентября 2012г

	--изготовление и получение избирательных бюллетеней ТИК
	ТИК
	Ст. 50 п.9  Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.


	Не позднее, чем за 22 дня до дня голосования

Не позднее  21 сентября 2012г

	--изготовление и получение избирательных бюллетеней ТИК
	ТИК
	Ст. 54 п.15  Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Не позднее, чем за 10 дней  до дня голосования

Не позднее  3 октября 2012г

	-- передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии
	ТИК
	Ст. 50 п.13 Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 54 п.19  Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	Не позднее, чем за 1  день  до дня голосования

Не позднее 12 октября  2012г.

	-- проведение голосования 
	УИК
	Ст. 51 п.1  Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 55 п.1  Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	14 октября 2012г.

 с 8-20 час.

	--подсчет голосов избирателей на избирательных участках и составление протоколов об итогах голосования
	УИК
	Ст. 55 п.2  Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 58 п.2  Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	с 20 часов и до подведения результатов

	--установление итогов голосования на выборах главы поселения 
	ТИК
	Ст. 56 п.1  Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.


	Не позднее одного дня со дня голосования

Не позднее

 16 октября 2012г.

	-- определение результатов выборов главы поселения
	ТИК
	Ст. 57 п.1  Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.


	Не позднее 3-х  дней со дня голосования

Не позднее

 18 октября 2012г.

	--установление итогов голосования на выборах депутатов Собрания депутатов поселения
	ОИК
	Ст. 59 п.1  

Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Не позднее 3-х  дней со дня голосования

Не позднее

 18 октября 2012г.

	--установление общих результатов выборов депутатов Собрания депутатов поселения
	ТИК
	Ст. 66 п.3  Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	В течении 7-ми  дней со дня голосования

Не позднее

 21 октября  2012г.

	-- опубликование постановления об общих результатах выборов депутатов Собрания депутатов
	ТИК
	Ст. 66 п.3  Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	В течении 5-ти дней со дня его принятия

	-- направление общих данных о результатах выборов главы поселения в СМИ (постановление ТИК)
	ТИК 
	Ст. 59 п.2  Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.


	В течении одних суток после определения результатов

	-- направление общих данных о результатах выборов депутатов  Собраний депутатов  Зерноградского городского и семи сельских поселений  по соответствующим округам в СМИ (постановления ОИК)
	ОИК
	Ст. 66 п.1 

 Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	В течение одних суток после определения результатов

	-- направление полных данных содержащихся в протоколе ТИК по выборам главы поселения в СМИ 
	ТИК
	Ст. 59 п.3  Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.


	Не позднее 2-х недель со дня голосования

Не позднее 

27 октября 2008г.

	направление полных данных содержащихся в протоколах  УИК по выборам главы поселения в СМИ - 
	
	Ст. 59 п.3  Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.


	В течение двух месяцев со дня голосования
 Не позднее 14 декабря  2012г.

	-- официальное опубликование результатов выборов, полных данных содержащихся в протоколах ТИК по выборам депутатов  Собраний депутатов  Зерноградского городского и семи сельских поселений в СМИ  
	ТИК
	Ст. 66 п.4

  Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Не позднее 3-х недель со дня голосования

Не позднее 

5 ноября  2012г.

	-- официальное опубликование результатов выборов, в объеме  данных содержащихся в протоколах  УИК по выборам депутатов  Собраний депутатов  Зерноградского городского и семи сельских поселений  в СМИ 
	ТИК
	Ст. 66 п5

  Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	В течение 2-х месяцев со дня голосования

Не позднее 

14 декабря  2012г.

	7. Финансирование выборов:



	-- финансирование расходов на подготовку и проведение выборов
	Глава поселения
	Ст. 43 п.1  Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 47 п.1  Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Не позднее чем в 10- дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов

Не позднее 7 августа    2012г.

	-- представление кандидатами на должность главы поселения и кандидатами в депутаты в ТИК первого финансового отчета
	кандидаты
	Ст. 47 п.9  Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 50 п.9  Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	Сдается одновременно с документами на регистрацию

	-- представление кандидатами на должность главы поселения и кандидатами в депутаты в ТИК итогового финансового отчета
	кандидаты
	Ст. 47 п.9  Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 50 п.9  Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов

Не позднее 29 ноября  2012г.

	-- направление в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность главы поселения и кандидатов в депутаты
	ТИК   
	Ст. 47 п.8   Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 50 п.8   Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	Периодически до дня голосования

	--передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов на должность главы поселения и кандидатов в депутаты
	ТИК
	Ст. 47 п.10   Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 50  п.10   Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.
	Не позднее чем через  5 дней со дня их поступления

	--представление в ТИК отчета о поступлении и расходовании выделенных средств на проведение выборов
	УИК
	Ст. 43 п.3  Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 47 п.4  Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Не позднее чем через 10 дней со дня голосования 

Не позднее 

24 октября  2012г.

	--представление в представительный орган поселения отчета о поступлении и расходовании  выделенных средств на проведение выборов
	ТИК
	Ст. 43 п.3  Оз № 429-ЗС от 28 декабря 2005 г.

Ст. 47 п.4   Оз № 645-ЗС от 8 августа 2011г.


	Не позднее чем через 45 дней со дня голосования

Не позднее 

28 ноября  2012г.


