[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2013г.                                                                                          № 110-1
г.Зерноград

Об утверждении «Комплексного плана работы Территориальной избирательной комиссии Зерноградского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва 8 сентября 2013 года на территории Зерноградского района»


В соответствии со ст.26 Федерального закона от 12 июня 2002г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.14 Областного закона 
от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области»

Территориальная избирательная комиссия Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Комплексный план работы Территориальной избирательной комиссии Зерноградского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва 8 сентября 2013 года на территории Зерноградского района» (приложение).
2. Разместить данное постановление на сайте территориальной избирательной комиссии.
3. Возложить контроль за выполнением Комплексного плана работы Территориальной избирательной комиссии Зерноградского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва 8 сентября 2013 года на территории Зерноградского района на секретаря Территориальной избирательной комиссии Н.Н. Каракулькину.

Председатель комиссии 




М.Ф. Сергеев

Секретарь комиссии 





Н.Н. Каракулькина

Приложение №1 
к постановлению

Территориальной избирательной комиссии

Зерноградского района

от 28 мая  2013 г.  № 110-1
Комплексный план  работы
Территориальной избирательной комиссии Зерноградского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва 
8 сентября 2013 года на территории Зерноградского района
Вопросы для рассмотрения на заседаниях 

территориальной избирательной комиссии
июнь 

Об утверждении состава группы по контролю за использованием комплекса ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыв

Докладчик: Каракулькина Н.Н., секретарь комиссии
О назначении члена ТИК с правом решающего голоса уполномоченного составлять протоколы об административном правонарушении законодательства о выборах

Докладчик: Сергеев М.Ф., председатель комиссии

О выделении специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва
Докладчик: Каракулькина Н.Н., секретарь комиссии
О привлечении бухгалтера на договорной основе для работы в составе территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва
Докладчик: Сергеев М.Ф., председатель комиссии

О привлечении граждан к работе в Территориальной избирательной комиссии Зерноградского района на период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва  

Докладчик: Сергеев М.Ф., председатель комиссии

О привлечении на договорной основе бухгалтера - кассира для работы в составе  Территориальной избирательной комиссии Зерноградского района на период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва 

Докладчик: Сергеев М.Ф., председатель комиссии

О режиме работы ТИК в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва 

Докладчик: Сергеев М.Ф., председатель комиссии

О графике работы на  июнь  2013года членов Территориальной избирательной комиссии Зерноградского района Ростовской области с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва 

Докладчик: Сергеев М.Ф., председатель комиссии
Об установления дополнительной оплаты труда членов территориальной избирательной комиссии, участковых комиссий Зерноградского района в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва
Докладчик: Сергеев М.Ф., председатель комиссии

О сроках выплаты дополнительной оплаты труда членам территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва.

Докладчик: Сергеев М.Ф., председатель комиссии

июль
О назначении ответственного по контролю за соблюдением участниками избирательного процесса правил проведения предвыборной агитации при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва.

Докладчик: Каракулькина Н.Н., секретарь комиссии
О создании комиссии на списание  канцелярских товаров, малоценных и быстроизнашивающихся материальных ценностей при проведении   выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва.

Докладчик: Каракулькина Н.Н., секретарь комиссии
Об утверждении состава рабочей группы Территориальной избирательной комиссии Зерноградского района по рассмотрению жалоб и заявлений избирателей в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва.

Докладчик: Каракулькина Н.Н., секретарь комиссии

О графике работы на    август  2013года членов Территориальной избирательной комиссии Зерноградского района Ростовской области с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва.

Докладчик: Каракулькина Н.Н., секретарь комиссии

О распределении средств областного бюджета, выделенных Территориальной избирательной комиссии Зерноградского района Ростовской области на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва, утверждении сметы расходов Территориальной избирательной комиссии Зерноградского района Ростовской области, участковых комиссий

Докладчик: Сергеев М.Ф., председатель комиссии
август
О графике работы на сентябрь  2013года членов Территориальной избирательной комиссии Зерноградского района Ростовской области с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва.

Докладчик: Каракулькина Н.Н., секретарь комиссии

О количестве, порядке и сроке передачи  избирательных бюллетеней по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва, передаваемых в участковые комиссии.

Докладчик: Н.Н. Каракулькина, секретарь комиссии
О количестве открепительных удостоверений по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва, передаваемых в участковые комиссии.  

Докладчик: Н.Н. Каракулькина, секретарь комиссии

О количестве специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва, передаваемых в участковые комиссии.  

Докладчик: Н.Н. Каракулькина, секретарь комиссии

Об определении избирательного участка, расположенного на территории муниципального образования «Зерноградский район», для голосования граждан Российской Федерации, у которых отсутствует регистрация по месту жительства

Докладчик: Н.Н. Каракулькина, секретарь комиссии  

О схеме связи участковых комиссий для передачи территориальной избирательной комиссии Зерноградского района информации о ходе голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва  8 сентября 2013 года

Докладчик: Н.Н. Каракулькина, секретарь комиссии
О месте расположения увеличенных сводных таблиц ТИК для внесения данных о результатах голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва  8 сентября 2013 года по каждому избирательному участку и постов проверки протоколов.

Докладчик: Сергеев М.Ф., председатель комиссии
сентябрь
Об итогах голосования на территории Зерноградского района на  выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва по единому избирательному округу
Докладчик: Сергеев М.Ф., председатель комиссии
Об итогах голосования на территории Зерноградского района на  выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва по Целинскому одномандатному избирательному округу №17
Докладчик: Сергеев М.Ф., председатель комиссии

Об утверждении финансового отчета о поступлении и расходовании средств на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва
Докладчик: Сергеев М.Ф., председатель комиссии

Основные мероприятия Территориальной избирательной комиссии Зерноградского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва                8 сентября 2013 года на территории Зерноградского района
	№

п/п
	Наименование  мероприятия
	Срок  

исполнения
	исполнитель



	1
	2
	3
	5

	Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации

при подготовке и проведении выборов

	1.1.
	Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий, и их должностных лиц
	В установленные законом сроки
	М.Ф. Сергеев,
 В.В. Турбин

	1.2.
	Мониторинг обращений избирателей в территориальную избирательную комиссию и участковые комиссии
	Весь период
	В.В. Турбин

	1.3.
	Проведение совещания с руководством АЧГАА, ПЛ-92 и Зерноградским педагогическим колледжем по вопросу обеспечения избирательных прав учащихся в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва
	Август  2013г.
	Н.Н.Каракулькина, председатели участковых комиссий избирательных участков на территории которых расположены учебные заведения

	1.4.
	Проведение совещания с руководящим составом в/ч, расположенных на территории района, по вопросу обеспечения избирательных прав военнослужащих в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва
	Август 2013 г.
	М.Ф. Сергеев


	1.5.
	Проведение семинара совещания с представителями правоохранительных органов по вопросу подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва
	Август 2013г.
	М.Ф. Сергеев, В.В. Турбин,

отдел МВД России

по Зерноградскому району

	1.6.
	Проведение совещания с руководителями социальных служб по вопросу обеспечения избирательных прав избирателей с ограниченными возможностями в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва
	До 1 июня 2013г.
	М.Ф. Сергеев,
 Н.Н.Каракулькина

	Раздел 2. Обеспечение функционирования избирательной системы Ростовской области

	2.1.
	Оказание содействия участковым комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва
	Весь период
	Члены ТИК

	2.2.
	Выезд членов ТИК в участковые комиссии в целях оказания им организационно-методической, правовой, информационной помощи в подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва
	Весь период
	Члены ТИК

	2.3.
	Прием предложений от субъектов выдвижения для дополнительного зачисления в резерв составов УК. Подготовка постановления для предложения ИКРо о зачислении в резерв УК.
	Июнь-июль
	Н.Н. Каракулькина,
И.В. Гетманова

	2.4.
	Подготовка текущей информации для Избирательной комиссии Ростовской области о ходе подготовки и проведения выборов депутатов ЗСРО 5-го созыва
	Весь период
	М.Ф. Сергеев,
Н.Н.Каракулькина

	2.5.
	Замена выбывших членов участковых комиссий кандидатурами  из состава резерва комиссий.
	Весь период
	Н.Н. Каракулькина

	2.6.
	Передача участковым комиссиям списков избирателей, открепительных удостоверений по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва
	Август 2013г.
	М.Ф. Сергеев,
Н.Н.Каракулькина

	2.7.
	Разработка схемы связи с участковыми  комиссиями в день голосования 8 сентября 2013 года.
	До 24 августа 2013г
	М.Ф. Сергеев,
В.В. Турбин

	2.8.
	Передача участковым комиссиям избирательных бюллетеней, специальных знаков (марок)  по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва
	6 сентября 2013г.
	М.Ф. Сергеев,
Н.Н.Каракулькина

	2.9.
	Прием информации о ходе голосования из участковых комиссий 8 сентября 2013 года
	8 сентября 2013 г.
	Н.Н. Каракулькина

	2.10.
	Подготовка проекта постановления ТИК «Об образовании группы контроля за использованием комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы» на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области
	Июнь 2013г.
	Н.Н. Каракулькина

	2.11.
	Организация работы по вводу данных об открепительных удостоверениях в ГАС «Выборы». Учет движения открепительных удостоверений
	Август – сентябрь 2013г.


	Н.Н. Каракулькина, 

А.О. Иванова

	2.12.
	Совместно с руководителями УК организация на избирательных участках  обучения рядовых членов УК и резерва


	Август – сентябрь 2013г.


	М.Ф. Сергеев,
Н.Н.Каракулькина

	3. Использование медиа-ресурсов в процессе информационно-разъяснительной деятельности

	3.1.
	Информирование избирателей через электронные средства массовой информации
	
	

	3.1.1.
	Заключение соглашения со СМИ о взаимодействии, создании спецрубрик
	июнь
	М.Ф. Сергеев

	3.1.2.
	Обеспечение трансляции информационных видеороликов подготовленных ИкРо на Зерноградском телевидении
	Июль-сентябрь
	председатель ТИК, МУП «Редакция радиовещания Зерноградского района»

	3.1.3.
	Выступления (обращения), разъяснения представителей территориальной избирательной комиссии для избирателей Зерноградского района о ходе подготовки и проведения выборов
	август-сентябрь
	председатель ТИК, МУП «Редакция радиовещания Зерноградского района»

	3.1.4.
	Размещение информационных материалов о мероприятиях в ходе подготовки и проведения выборов на сайте ТИК
	Июль-сентябрь
	ТИК

	3.2.
	Информирование избирателей через печатные средства массовой информации
	
	

	3.2.1.
	Подготовка и размещение материалов по избирательной тематике, разъяснения представителей территориальной избирательной комиссии для избирателей Зерноградского района о ходе подготовки и проведения выборов органов в районной газете «Донской Маяк»
	Июль-сентябрь
	М.Ф. Сергеев,
Н.Н.Каракулькина, 
редакция газеты «Донской Маяк»

	3.2.2.
	Размещение на избирательных участках, в помещениях избирательных комиссий, в помещениях для голосования печатных информационных материалов (плакатов) по вопросам избирательного права и избирательного процесса, подготовленных ИкРо и ТИК
	август-сентябрь
	Н.Н.Каракулькина, 

Председатели УК

	3.3.
	Мероприятия для представителей средств

массовой информации
	
	

	3.3.1.
	Обучение представителей СМИ по вопросам выборов и избирательного законодательства
	Июнь
	М.Ф. Сергеев,
редакция газеты «Донской Маяк», МУП «Редакция радиовещания Зерноградского района»

	3.3.2
	Организация интервью для представителей СМИ в районе
	Июнь-сентябрь
	М.Ф. Сергеев,
Н.Н.Каракулькина, 

редакция газеты «Донской Маяк», МУП «Редакция радиовещания Зерноградского района» 

	4. Взаимодействие с политическими партиями

	4.1.
	Подписание соглашения с руководителями местных отделений политических партий о сотрудничестве
	Июнь - июль
	М.Ф. Сергеев,
 местные отделения политических партий

	4.2.
	Проведение совещания с представителями политических партий по вопросам их участия в выборах 
	Июль-сентябрь
	М.Ф. Сергеев,

 местные отделения политических партий

	4.3.
	Обучение представителей политических партий (наблюдателей, членов комиссий с правом совещательного голоса)
	Август - Сентябрь
	Н.Н.Каракулькина, 

 местные отделения политических партий

	5. Организационно-методическое обеспечение и использование наружных средств информирования

	5.1.
	Распространение Областных законов «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» 
	Август
	Н.Н.Каракулькина, 

Председатели УК

	5.2.
	Использование методических материалов подготовленных ИкРо для организации работы с различными категориями участников выборов.
	Август - сентябрь
	Н.Н.Каракулькина, 

Председатели УК

	5.3.
	Подготовка обзорно - аналитической справки по итогам голосования на территории района
	сентябрь
	М.Ф. Сергеев,
Н.Н.Каракулькина

	6. Мероприятия территориальной избирательной комиссии с различными  категориями избирателей  

	6.1.
	Молодые избиратели:

	6.1.1.
	Лекции студентам по вопросам избирательное право и избирательный процесс  
	Сентябрь 
	Н.Н.Каракулькина, 

 преподаватели ГОУ СПО «Зерноградский педагогический колледж»,  АЧГАА,
 Зерноградский ПЛ №92

	6.1.2.
	Уточнение списков избирателей - студентов, имеющих регистрацию по месту жительства в общежитии.
	сентябрь


	Н.Н.Каракулькина, 

 Администрации ГОУ СПО «Зерноградский педагогический колледж»,

АЧГАА, Зерноградский ПЛ №92

	6.1.3.
	Распространение информационных материалов среди студентов 
	Сентябрь 
	Н.Н.Каракулькина,  УК  №670,676

	6.1.4.
	Совместное совещание территориальной избирательной комиссии с администрациями поселений, по вопросу участия молодежи в выборах.
	Август 
	М.Ф. Сергеев, 
Главы поселений

	6.1.5.
	Встречи членов УК с работающей молодежью в трудовых коллективах, совместно с руководителями этих коллективов с разъяснениями законодательства о выборах, порядке голосования избирателей.
	Август - сентябрь 
	Председатели УК

	6.2.
	Избиратели, имеющие регистрацию на территории поселений, но работающие за ее пределами (в том числе вахтовым методом):

	6.2.1.
	Уточнение списков избирателей, имеющих регистрацию на территории поселений, но работающих за ее пределами.
	Август -сентябрь

	Председатели УК, Администрации сельских поселений 

	6.2.2.
	Индивидуальные беседы с избирателями (их родственниками) по разъяснению порядка голосования.
	Сентябрь
	Члены УК

	6.2.3.
	Подготовить статью в районную  газету «Донской Маяк» с разъяснениями о порядке голосования избирателей.
	Август
	М.Ф. Сергеев

	6.2.4.
	Совещание с работниками правоохранительных органов по разъяснению законодательства о выборах и содействия избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов.
	Август 
	М.Ф. Сергеев,
отдел МВД России

по Зерноградскому району

	6.3.
	Избиратели, голосующие вне помещения для голосования по состоянию здоровья:

	6.3.1.
	Уточнение списка избирателей голосующих вне помещения для голосования (инвалидов, престарелых граждан и т.д.) проживающих в районе.
	Август-сентябрь

	Н.Н. Каракулькина, председатели УК, управление социальной защиты населения,  МУ «Центр социального обслуживания инвалидов и граждан пожилого возраста»

	6.3.2
	Проведение встречи членов территориальной избирательной комиссии с работниками муниципального управления социальной защиты населения.
	Август 
	Н.Н. Каракулькина, управление социальной защиты населения,  МУ «Центр социального обслуживания инвалидов и граждан пожилого возраста»

	6.3.3.
	Распространение информационных материалов о выборах среди инвалидов и престарелых граждан
	Сентябрь
	Председатели  УК

	6.3.4.
	Информирование избирателей, о порядке голосования вне помещения для голосования, помощь в оформлении заявлений о предоставлении возможности голосования вне помещения для голосования.
	Сентябрь
	Председатели  УК

	6.3.5.
	Встреча с членами районного Совета ветеранов войны и труда
	Август 
	М.Ф. Сергеев

	6.4.
	Избиратели, проживающие в домах престарелых и инвалидов:
	
	

	6.4.1.
	Встречи с избирателями, проживающими в домах престарелых граждан и инвалидов.
	Август
	М.Ф. Сергеев, 
Председатели УК №669,699,679

	6.4.2.
	Предоставить в дома престарелых и инвалидов информационно-разъяснительные материалы
	Август
	Председатели УК №669, 699,679

	6.4.3
	Информирование избирателей, о порядке голосования вне помещения для голосования, помощь в оформлении заявлений о предоставлении возможности голосования вне помещения для голосования в Зерноградском и Мечетинском доме престарелых и инвалидов
	Август-сентябрь


	Председатели УК №669,699

	6.4.4.
	Информирование избирателей, о порядке голосования вне помещения для голосования, помощь в оформлении заявлений о предоставлении возможности голосования вне помещения для голосования в Зерноградском психоневрологическом интернате.
	Сентябрь-октябрь
	Председатель УК №679

	6.5.
	Избиратели - военнослужащие:

	6.5.1
	Обсудить с командиром гарнизона вопросы подготовки к выборам и участию в них военнослужащих 
	Июль
	М.Ф. Сергеев

	6.5.2.
	Организовать распространение информационных материалов среди военнослужащих 
	Август- сентябрь
	Председатель УК  №677

	6.5.3.
	Обеспечить проведение встреч избирателей военнослужащих с кандидатами 
	Август- сентябрь
	М.Ф. Сергеев, кандидаты в депутаты

	6.6.
	Избиратели, объединенные по национальному признаку:
	
	

	6.6.1.
	Совещание с руководителями национальных объединений и конфессий по разъяснению законодательства о выборах и содействия избирательным комиссиям по привлечению избирателей на  выборы 
	Август
	М.Ф. Сергеев, 
Администрация Зерноградского района

	Раздел 7. Анализ итогов избирательных кампаний 

	7.1.
	Прием протоколов об итогах голосования из участковых  комиссий.

Проверка правильности составления протоколов, выполнения контрольных соотношений.
	8- 9 сентября 2013г.
	Н.Н. Каракулькина, члены ТИК

	7.2.
	Суммирование данных, содержащихся в протоколах УК об итогах голосования. Составление сводной таблицы и протокола ТИК об итогах голосования на территории Зерноградского района.
	9 сентября 2013г.
	Н.Н. Каракулькина, члены ТИК

	7.3.
	Подготовка половозрастного анализа активности избирателей на выборах депутатов ЗСРО 8 сентября 2013г.
	До 20 сентября 2013г.
	М.Ф. Сергеев, председатели УК


